MINI PROJECT
XÂY DỰNG PRODUCT BACKLOG VÀ KẾ HOẠCH SPRINT
DỰ ÁN MOTOGO

## Bộ yêu cầu giả định dùng trong báo cáo

link trello

| Mã | Yêu cầu / quy tắc nghiệp vụ đề xuất |
| --- | --- |
| FR-01 | Khách tìm xe theo địa điểm, ngày giờ nhận và ngày giờ trả. |
| FR-02 | Hệ thống chỉ hiển thị xe đáp ứng điều kiện tìm kiếm và còn trống trong toàn bộ khoảng thuê. |
| FR-03 | Khách xem thông tin xe, giá thuê và điều kiện thuê. |
| FR-04 | Khách tạo yêu cầu đặt giữ chỗ xe. |
| FR-05 | Khách xem trạng thái đặt xe của mình. |
| FR-06 | Cửa hàng xem danh sách yêu cầu đặt xe. |
| FR-07 | Cửa hàng xác nhận hoặc từ chối yêu cầu đặt xe. |
| FR-08 | Cửa hàng quản lý lịch xe và cập nhật tình trạng xe. |
| FR-09 | Nhân viên cửa hàng lập biên bản giao nhận xe. |
| FR-10 | Hai bên ghi nhận hình ảnh tình trạng xe khi giao và khi nhận lại. |
| FR-11 | Khách và cửa hàng xem lại biên bản giao nhận. |
| FR-12 | Khách thanh toán trực tuyến / đặt cọc trực tuyến. |
| FR-13 | Khách gửi đánh giá sau chuyến thuê. |
| BR-01 | Một xe không được xác nhận cho hai đơn có thời gian thuê giao nhau. |
| BR-02 | Thời gian trả xe phải sau thời gian nhận xe. |
| BR-03 | Yêu cầu giữ chỗ chưa được cửa hàng xác nhận sẽ hết hạn sau 30 phút; xe được mở lại nếu hết hạn. |
| BR-04 | Cửa hàng chỉ xác nhận đơn khi xe còn trống trong toàn bộ khoảng thuê. |
| BR-05 | Biên bản giao nhận phải lưu thời điểm, người tham gia và ảnh tình trạng xe. |
| BR-06 | Chỉ người có đơn thuê hợp lệ mới được xem biên bản của đơn đó. |

# 1. PHÂN RÃ EPIC – FEATURE

| Mã Epic | Tên Epic | Giá trị nghiệp vụ | Mã Feature | Tên Feature | FR bao phủ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EP-01 | Khách chủ động tìm và giữ được xe phù hợp | Giúp khách tìm xe phù hợp lịch trình và giảm rủi ro xe bị đặt mất. | FE-01 | Tìm xe theo lịch thuê | FR-01, FR-02 |
| EP-01 |  |  | FE-02 | Xem chi tiết và tạo giữ chỗ | FR-03, FR-04, FR-05 |
| EP-02 | Cửa hàng kiểm soát lịch xe và xác nhận đơn chính xác | Giảm đặt trùng xe, giúp cửa hàng xử lý yêu cầu thuê rõ ràng. | FE-03 | Xử lý yêu cầu đặt xe | FR-06, FR-07 |
| EP-02 |  |  | FE-04 | Quản lý tình trạng và lịch xe | FR-08 |
| EP-03 | Hai bên minh bạch tình trạng xe khi giao nhận | Giảm tranh chấp bằng chứng rõ ràng về tình trạng xe trước và sau thuê. | FE-05 | Lập biên bản giao nhận | FR-09, FR-11 |
| EP-03 |  |  | FE-06 | Lưu bằng chứng hình ảnh | FR-10 |

# 2. DANH SÁCH USER STORY

| Mã story | User Story (Là – tôi muốn – để) | Feature cha | Truy vết | Ưu tiên | SP | AC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Là khách thuê, tôi muốn tìm xe theo địa điểm và khoảng thời gian để tìm được xe phù hợp lịch trình. | FE-01 | FR-01, FR-02, BR-02 | Must | 5 | AC-01 đến AC-03 |
| US-02 | Là khách thuê, tôi muốn xem giá và điều kiện thuê của xe để quyết định có đặt xe hay không. | FE-02 | FR-03 | Should | 3 | — |
| US-03 | Là khách thuê, tôi muốn giữ chỗ xe đang chọn để người khác không đặt mất trong lúc chờ xử lý. | FE-02 | FR-04, FR-05, BR-03 | Must | 5 | AC-04 đến AC-06 |
| US-04 | Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn xem các yêu cầu đặt xe mới để xử lý đơn kịp thời. | FE-03 | FR-06 | Must | 3 | AC-07 đến AC-09 |
| US-05 | Là chủ cửa hàng, tôi muốn xác nhận hoặc từ chối yêu cầu thuê để kiểm soát đơn phù hợp với khả năng phục vụ. | FE-03 | FR-07, BR-04 | Must | 5 | — |
| US-06 | Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn cập nhật tình trạng và lịch xe để tránh xe không sẵn sàng vẫn được đặt. | FE-04 | FR-08, BR-01 | Should | 8 | — |
| US-07 | Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn lập biên bản giao nhận có thời điểm và người tham gia để hai bên xác nhận tình trạng xe. | FE-05 | FR-09, FR-11, BR-05 | Should | 8 | — |
| US-08 | Là khách thuê và nhân viên cửa hàng, tôi muốn đính kèm ảnh khi giao nhận để có bằng chứng về tình trạng xe. | FE-06 | FR-10, BR-05 | Should | 8 | — |
| US-09 | Là khách thuê, tôi muốn xem lại biên bản giao nhận của đơn mình để đối chiếu khi trả xe. | FE-05 | FR-11, BR-06 | Could | 3 | — |
| US-10 | Là khách thuê, tôi muốn thanh toán hoặc đặt cọc trực tuyến để hoàn tất việc đặt xe thuận tiện hơn. | FE-02 | FR-12 | Won't | 13 | — |
| US-11 | Là khách thuê, tôi muốn đánh giá chuyến thuê sau khi hoàn tất để chia sẻ trải nghiệm với người dùng khác. | FE-02 | FR-13 | Could | 3 | — |

# 3. BẢNG TỰ ĐÁNH GIÁ INVEST

Đánh giá theo sáu tiêu chí: Independent (độc lập), Negotiable (có thể thương lượng), Valuable (có giá trị), Estimable (ước lượng được), Small (đủ nhỏ), Testable (kiểm thử được).

| Story / phiên bản | I | N | V | E | S | T | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 bản sau | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Có thể phát triển và kiểm thử tìm kiếm độc lập; quy tắc thời gian đã rõ. |
| US-03 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Tập trung vào giữ chỗ; thời hạn và trạng thái có thể điều chỉnh khi refinement. |
| US-08 | Chưa đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Chưa đạt | Đạt | Bản rộng ban đầu gộp ảnh giao xe, ảnh nhận xe và xử lý nhiều loại tệp; cần tách phạm vi. |

## Story được viết lại: US-01

Bản trước: “Là khách thuê, tôi muốn tìm và đặt xe phù hợp để đi du lịch thuận tiện.”

Bản sau: “Là khách thuê, tôi muốn tìm xe theo địa điểm và khoảng thời gian để tìm được xe phù hợp lịch trình.”

Giải thích: Bản trước gộp tìm kiếm và đặt xe, không nêu tiêu chí lọc và khó ước lượng. Bản sau chỉ tập trung vào tìm kiếm; đặt xe được tách thành US-03, giúp story nhỏ hơn, có thể kiểm thử và ước lượng rõ ràng.

# 4. ACCEPTANCE CRITERIA CHO 3 STORY ƯU TIÊN CAO NHẤT

Ba story có ưu tiên cao được chọn: US-01, US-03 và US-04. Mỗi tiêu chí tách rõ Given – When – Then; mỗi Then chỉ nêu một kết quả có thể kiểm thử.

## US-01 – Tìm xe theo lịch thuê

AC-01 (luồng chính): Given khách chọn địa điểm và thời gian nhận/trả hợp lệ, When khách thực hiện tìm kiếm, Then hệ thống hiển thị các xe phù hợp điều kiện tìm kiếm.

AC-02 (quy tắc BR-02): Given khách nhập thời gian trả không sau thời gian nhận, When khách bấm tìm kiếm, Then hệ thống thông báo khoảng thời gian không hợp lệ.

AC-03 (ngoại lệ, quy tắc BR-01): Given một xe đã có đơn được xác nhận giao nhau với khoảng thời gian tìm kiếm, When khách tìm xe trong khoảng đó, Then xe đó không xuất hiện trong danh sách xe còn trống.

## US-03 – Giữ chỗ xe

AC-04 (luồng chính): Given khách đã chọn xe còn trống và nhập khoảng thuê hợp lệ, When khách gửi yêu cầu giữ chỗ, Then hệ thống tạo đơn ở trạng thái chờ xác nhận.

AC-05 (quy tắc BR-03): Given đơn đang ở trạng thái chờ xử lý, When đã quá 30 phút mà đơn chưa được xác nhận theo chính sách giữ chỗ, Then hệ thống chuyển đơn sang trạng thái hết hạn.

AC-06 (ngoại lệ, quy tắc BR-01): Given xe vừa được một đơn khác xác nhận cho khoảng thời gian giao nhau, When khách gửi yêu cầu giữ chỗ xe đó, Then hệ thống từ chối tạo giữ chỗ cho xe đó.

## US-04 – Xem yêu cầu đặt xe mới

AC-07 (luồng chính): Given nhân viên cửa hàng đã đăng nhập và có quyền xử lý đơn, When nhân viên mở danh sách yêu cầu mới, Then hệ thống hiển thị các yêu cầu thuộc cửa hàng đó.

AC-08 (phân quyền): Given nhân viên đã đăng nhập vào cửa hàng A, When nhân viên mở danh sách yêu cầu của cửa hàng B, Then hệ thống từ chối truy cập danh sách đó.

AC-09 (ngoại lệ): Given cửa hàng chưa có yêu cầu đặt xe mới, When nhân viên mở danh sách yêu cầu, Then hệ thống hiển thị thông báo chưa có yêu cầu mới.

# 5. DEFINITION OF DONE

| STT | Điều kiện DoD | Cách kiểm chứng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mã nguồn của story đã được đưa vào nhánh tích hợp và không còn lỗi xung đột chưa xử lý. | Có/Không: mã đã tích hợp chưa? |
| 2 | Tất cả kiểm thử đơn vị liên quan đến logic của story đã chạy và đạt. | Có/Không: toàn bộ kiểm thử đơn vị đạt chưa? |
| 3 | Các Acceptance Criteria của story đã được kiểm thử và đạt. | Có/Không: mọi AC đã đạt chưa? |
| 4 | Không còn lỗi nghiêm trọng hoặc lỗi mức cao chưa được xử lý trong phạm vi story. | Có/Không: còn lỗi nghiêm trọng/cao chưa xử lý không? |
| 5 | Tài liệu hoặc hướng dẫn sử dụng liên quan đã được cập nhật và Product Owner đã xác nhận kết quả. | Có/Không: tài liệu cập nhật và PO xác nhận chưa? |

Phân biệt: Acceptance Criteria (AC) là điều kiện cụ thể để xác định một User Story đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ nào; DoD là bộ tiêu chuẩn hoàn thành chung áp dụng cho mọi story trong Increment.

Ví dụ: AC của US-01 yêu cầu xe có đơn thuê giao nhau không xuất hiện trong kết quả tìm kiếm. DoD yêu cầu toàn bộ AC của US-01 đã được kiểm thử và đạt, đồng thời kiểm thử đơn vị, tích hợp mã nguồn, xử lý lỗi và tài liệu đều hoàn thành.

# 6. PRIORITIZED PRODUCT BACKLOG – MOSCOW

Quy tắc sắp xếp: ưu tiên các năng lực tối thiểu để khách tìm xe, tạo yêu cầu giữ chỗ và cửa hàng xử lý yêu cầu; sau đó bổ sung quản lý lịch xe và minh bạch giao nhận. Tỷ lệ Must là 4/11 = 36,4%, không vượt quá 50%.

| Thứ tự | Story | Mức | Lý do xếp hạng gắn mục tiêu kinh doanh |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | US-01 | Must | Mục tiêu 1: giúp khách tìm xe còn trống theo địa điểm và thời gian. |
| 2 | US-03 | Must | Mục tiêu 1: cho phép khách giữ chỗ, giảm nguy cơ mất xe khi đang đặt. |
| 3 | US-04 | Must | Mục tiêu 2: giúp cửa hàng nhìn thấy và xử lý yêu cầu thuê. |
| 4 | US-05 | Must | Mục tiêu 2: cửa hàng xác nhận/từ chối đơn để kiểm soát đơn thuê. |
| 5 | US-06 | Should | Mục tiêu 2: quản lý lịch xe tốt hơn, giảm rủi ro đặt trùng; cần ưu tiên sau luồng cơ bản. |
| 6 | US-07 | Should | Mục tiêu 3: lập biên bản giao nhận để ghi nhận tình trạng và giảm tranh chấp. |
| 7 | US-08 | Should | Mục tiêu 3: ảnh giao nhận là bằng chứng trực quan; có thể triển khai sau biên bản cơ bản. |
| 8 | US-02 | Should | Mục tiêu 1: thông tin giá/điều kiện giúp khách quyết định thuê, nhưng tìm và giữ chỗ quan trọng hơn. |
| 9 | US-09 | Could | Mục tiêu 3: xem lại biên bản hữu ích nhưng có thể bổ sung sau khi quy trình lập biên bản hoạt động. |
| 10 | US-11 | Could | Mục tiêu 1: đánh giá hỗ trợ lựa chọn xe về sau nhưng không thiết yếu cho luồng đặt xe đầu tiên. |
| 11 | US-10 | Won't | Mục tiêu 1: thanh toán trực tuyến chưa làm ở phiên bản đầu để giảm phụ thuộc tích hợp cổng thanh toán; phiên bản đầu kiểm chứng luồng tìm xe, giữ chỗ và xử lý đơn trước. |

## Giải trình lựa chọn mức ưu tiên

Must: US-01, US-03, US-04, US-05 tạo thành luồng giá trị tối thiểu từ khách tìm xe đến cửa hàng xử lý yêu cầu. Nếu thiếu một mắt xích, MotoGo khó kiểm chứng được quy trình đặt thuê cơ bản.

Should: US-02, US-06, US-07, US-08 nâng độ rõ ràng về giá, giảm đặt trùng và tăng minh bạch giao nhận; quan trọng nhưng có thể thực hiện sau khi luồng cốt lõi chạy được.

Could: US-09 và US-11 tăng tiện ích sau giao dịch nhưng chưa quyết định khả năng thử nghiệm luồng đặt xe đầu tiên.

Won't: US-10 được đưa ra khỏi phiên bản đầu do tích hợp thanh toán trực tuyến cần xử lý bảo mật, đối soát và phụ thuộc nhà cung cấp. Đây là quyết định về thời điểm, không có nghĩa tính năng không có giá trị.

# 7. BẢNG ƯỚC LƯỢNG STORY POINT

Dùng thang Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13. Story chuẩn là US-02 = 3 SP vì chỉ hiển thị thông tin giá và điều kiện thuê, không thay đổi trạng thái đơn hay lịch xe.

| Story | SP | Căn cứ so sánh với US-02 (3 SP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 5 | Phức tạp hơn do lọc theo địa điểm/thời gian và kiểm tra xe còn trống theo khoảng thuê. |
| US-03 | 5 | Tương đương mức phức tạp trung bình nhưng có trạng thái giữ chỗ và xử lý trùng lịch. |
| US-04 | 3 | Gần tương đương story chuẩn; chủ yếu truy vấn và hiển thị danh sách theo cửa hàng. |
| US-05 | 5 | Phức tạp hơn do có hai kết quả xác nhận/từ chối và cần kiểm tra lại tính sẵn sàng của xe. |
| US-06 | 8 | Nhiều quy tắc cập nhật tình trạng và lịch xe; ảnh hưởng trực tiếp đến việc chống đặt trùng. |
| US-07 | 8 | Cần tạo và lưu biên bản, thời điểm, người tham gia và trạng thái xác nhận. |
| US-08 | 8 | Cần tải ảnh, liên kết ảnh với biên bản và xử lý lỗi tệp/mạng. |
| US-09 | 3 | Chủ yếu truy vấn và hiển thị biên bản theo quyền của người dùng. |
| US-10 | 13 | Tích hợp thanh toán có nhiều trạng thái và phụ thuộc bên thứ ba; được xếp Won't phiên bản đầu, không đưa vào Sprint 1. |
| US-11 | 3 | Biểu mẫu đánh giá cơ bản, nhỏ hơn các story có xử lý lịch xe. |

Không có story nào được giữ trên 13 SP. Nếu US-10 được đưa vào phiên bản sau, nên refinement và tách thành các story nhỏ như tạo yêu cầu thanh toán, nhận kết quả thanh toán, xử lý thanh toán thất bại và đối soát; mỗi story phải được ước lượng lại trước khi đưa vào backlog.

# 8. KẾ HOẠCH SPRINT 1

## Sprint Goal

Giúp khách du lịch tại Vũng Tàu và Đà Nẵng tìm được xe phù hợp còn trống và giúp cửa hàng tiếp nhận, xử lý yêu cầu thuê một cách rõ ràng, giảm nguy cơ đặt trùng.

## Giả định kế hoạch

Sprint dài 10 ngày làm việc. Velocity giả định của nhóm là 16 SP. Có 3 thành viên Development Team; mỗi người có 5 giờ/ngày dành cho công việc Sprint sau khi trừ họp, hỗ trợ và việc phát sinh. Capacity hữu dụng được tính với dự phòng 20%.

| Thành viên | Giờ/ngày trước dự phòng | Ngày Sprint | Giờ trước dự phòng | Dự phòng 20% | Capacity hữu dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thành viên A | 5 | 10 | 50 | 10 | 40 |
| Thành viên B | 5 | 10 | 50 | 10 | 40 |
| Thành viên C | 5 | 10 | 50 | 10 | 40 |
| Tổng | — | — | 150 | 30 | 120 |

Sprint Backlog chọn các story Must phù hợp với velocity và ưu tiên luồng tìm xe – giữ chỗ – cửa hàng tiếp nhận. Tổng 16 SP, bằng velocity giả định.

| Thứ tự | Story | Ưu tiên | SP | Lý do đưa vào Sprint 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | US-01 | Must | 5 | Mở đầu luồng tìm kiếm xe còn trống. |
| 2 | US-03 | Must | 5 | Cho phép khách tạo yêu cầu giữ chỗ sau khi tìm được xe. |
| 3 | US-04 | Must | 3 | Cho cửa hàng tiếp nhận và xem yêu cầu đặt xe. |
| 4 | US-02 | Should | 3 | Hiển thị giá và điều kiện để khách ra quyết định. |
| Tổng |  |  | 16 | Không vượt velocity giả định 16 SP. |

## Phân rã task cho US-01

| Task | Mô tả | Giờ dự kiến |
| --- | --- | --- |
| T1 | Làm rõ trường tìm kiếm, quy tắc thời gian và trường hợp dữ liệu không hợp lệ. | 3 |
| T2 | Thiết kế cấu trúc dữ liệu truy vấn xe theo địa điểm và khoảng thuê. | 4 |
| T3 | Xây dựng giao diện nhập địa điểm, thời gian nhận và thời gian trả. | 5 |
| T4 | Xây dựng xử lý tìm kiếm và lọc xe theo lịch thuê. | 8 |
| T5 | Kiểm tra xung đột lịch theo BR-01 và thời gian theo BR-02. | 5 |
| T6 | Viết và chạy kiểm thử cho luồng chính, dữ liệu không hợp lệ và xe đã được đặt. | 5 |
| T7 | Sửa lỗi, cập nhật hướng dẫn và trình diễn cho Product Owner. | 3 |
| Tổng |  | 33 |

## Vai trò và cách phối hợp

| Vai trò | Trách nhiệm trong Sprint 1 |
| --- | --- |
| Product Owner | Làm rõ giá trị nghiệp vụ, xác nhận thứ tự backlog, giải đáp câu hỏi về quy tắc và nghiệm thu theo AC. |
| Scrum Master | Theo dõi tiến độ, hỗ trợ Daily Scrum, ghi nhận trở ngại và thúc đẩy xử lý. |
| Development Team | Thiết kế, phát triển, kiểm thử, cập nhật Trello và bảo đảm đáp ứng DoD. |

## Rủi ro và cách xử lý

| Rủi ro / trở ngại | Cách xử lý |
| --- | --- |
| Quy tắc tính xe còn trống chưa rõ | PO xác nhận quy tắc BR-01/BR-04 trước khi hoàn tất thiết kế; ghi quyết định vào thẻ. |
| Dữ liệu lịch xe chưa đầy đủ | Tạo dữ liệu kiểm thử đại diện cho xe trống, xe đã có đơn và các khoảng thời gian giao nhau. |
| Story có thể vượt capacity | Theo dõi tiến độ hằng ngày; nếu phát hiện vượt, ưu tiên hoàn tất story đang làm và thương lượng giảm phạm vi với PO, không tự ý giảm DoD. |
| Chưa có tích hợp thanh toán | Không đưa US-10 vào Sprint 1; ghi rõ là ngoài phạm vi phiên bản đầu theo quyết định MoSCoW. |

# PHỤ LỤC A – NHẬT KÝ VAI TRÒ

| Quyết định | Vai trò đưa ra | Căn cứ |
| --- | --- | --- |
| Ưu tiên tìm xe, giữ chỗ và tiếp nhận yêu cầu trước các tiện ích sau giao dịch. | Product Owner | Đáp ứng luồng giá trị tối thiểu: khách tìm xe và cửa hàng xử lý yêu cầu. |
| Chọn 16 SP cho Sprint 1, không vượt velocity giả định 16 SP. | Development Team phối hợp PO | Ước lượng Fibonacci, năng lực nhóm và ưu tiên backlog. |
| Theo dõi rủi ro đặt trùng bằng kiểm thử khoảng thời gian giao nhau. | Scrum Master phối hợp Development Team | Quy tắc BR-01 là rủi ro nghiệp vụ quan trọng; cần phát hiện sớm trở ngại. |

# PHỤ LỤC B – CÂU HỎI VÀ GIẢ ĐỊNH

| Câu hỏi cho khách hàng | Câu trả lời / giả định thay thế | Ảnh hưởng nếu giả định sai |
| --- | --- | --- |
| 1. Xe được giữ chỗ trong bao lâu khi khách gửi yêu cầu nhưng chưa được xác nhận? | Giả định giữ chỗ tối đa 30 phút; sau đó hết hạn nếu chưa được xác nhận theo quy trình đã thống nhất. | Nếu thời hạn khác, cần sửa BR-03, AC-05, trạng thái đơn và logic giải phóng xe. |
| 2. Cửa hàng có thể xác nhận đơn nếu xe đã có một đơn khác giao nhau về thời gian không? | Giả định không được xác nhận hai đơn cho cùng một xe nếu khoảng thuê giao nhau; cửa hàng phải kiểm tra lại lịch trước khi xác nhận. | Nếu quy tắc khác, kết quả tìm kiếm, lịch xe và luồng xác nhận có thể gây đặt trùng hoặc bỏ lỡ đơn hợp lệ. |